                                                      Umowa Nr 13/ZP/2010     
Zawarta w dniu …………………………… roku w Osiecznej, pomiędzy :

Gminą Osieczna

reprezentowaną przez : 

Burmistrza Miasta i Gminy Pana Stanisława Glapiaka  
zwaną dalej Zamawiającym

a ……………………………………..
reprezentowaną przez : 
zwaną dalej Wykonawcą 
§ 1

1.Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania  Zamawiającemu inwestycji pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami                          w miejscowości Kąkolewo – V etap, część 1
2. Zakres rzeczowy inwestycji jest następujący :
1 kolektory grawitacyjne:                    - 102, 9 m

- kanały z rur PCW Ø 200 mm                                                        -  24,5 m
- kanały z rur PCW Ø 250 mm                                                         - 78,4 m
- studnie betonowe Dn   1,0 m                                                          -   5 szt

- przewiert Dn 200 w rurach ochronnych st. Ø 323,9 mm                - 20,5 m / 2 szt.
- przewiert Dn 250 w rurach ochronnych  st. Ø 355,6 mm               - 21,0 m / 1szt.

- zaślepki PCW Dn 200 mm                                                              -   2 szt

2. przyłącza sanitarne:                         - 4, 0 m/1 szt

- kanały z rur PCW Ø 160 mm                                                           - 4,0 m/1 szt.
- studnie z tworzyw sztucznych Dn 400mm                                       -  1 szt.
Szczegółowy zakres prac oraz wymagania techniczne inwestycji zawarte są w projekcie budowlanym, którego przekazanie nastąpi na zasadach określonych w § 3 umowy oraz w załączniku nr 4 do umowy (harmonogram rzeczowo – finansowy) stanowiącym jej integralną część. Wskazanie terminów realizacji poszczególnych etapów prac znajduje się  w w/w. załączniku.

3.Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z projektem budowlanym oraz ze sztuką                       i zasadami wiedzy technicznej i  budowlanej.
4. Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna dostarczona Wykonawcy przez Inwestora są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach w przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:
- Specyfikacja Techniczna,

- Projekt budowlany

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków             w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień.
§ 2
Zamawiający oświadcza, że :

a) w odniesieniu do gruntów, na których zlokalizowana ma być inwestycja, a które stanowią własność osób trzecich, posiada pisemne zgody właścicieli na lokalizację inwestycji na ich gruntach oraz na czasowe zajęcie terenu celem realizacji inwestycji,

b) posiada pozwolenie na budowę w odniesieniu do inwestycji określonej w § 1 wydane przez Starostę Leszczyńskiego (decyzja nr 598 z dnia 17.10.2006 r. oraz Wojewodę Wielkopolskiego                  ( decyzja nr 166/06 z dnia 9.10.2006r.)
c) posiada niezbędne uzgodnienia właściwych organów, zawierające warunki realizacji inwestycji, których kopie przekaże Wykonawcy wraz z projektem budowlanym.

Wykonawca oświadcza, że :

posiada wiedzę techniczną i budowlaną w zakresie pozwalającym na właściwe zrealizowanie 

     inwestycji,

posiada materiały, maszyny i urządzenia niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji,

zapewnia przy realizacji inwestycji udział wykwalifikowanych pracowników, posiadających  

     wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania.
§ 3
1.  Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem przekazania placu budowy w dniu ……….roku.
2. Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiający  przekaże Wykonawcy niezbędną          dokumentacje techniczną, pozwolenie na budowę oraz uzgodnienia właściwych  
organów, o których mowa w § 2 pkt a, b, c . Dokumenty te stanowią integralną część 
niniejszej umowy. Odbiór tych dokumentów Wykonawca potwierdzi podpisując
protokół przekazania placu budowy.
§ 4
1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

a) odebrania placu budowy w terminie określonym w § 3 pkt. l,

b) odebrania dokumentacji o której mowa w § 3 pkt. 2,

c) zabezpieczenia placu budowy i jego przystosowania do prowadzonych prac    budowlanych,

d) zapewnienia infrastruktury niezbędnej dla realizacji  przedmiotowej inwestycji, zakupu   

   materiałów niezbędnych dla realizacji inwestycji, które spełniać będą wymagania jakościowe                  

  i inne stawiane przez przepisy prawa i które zapewniają właściwą realizację inwestycji,

e) wykonania robót terminowo zgodnie z załącznikiem nr 1do umowy stanowiącym jej integralną część, 

f) zapewnienia udziału fachowego i wykwalifikowanego kierownika budowy,

g) realizacji inwestycji zgodnie z wymogami określonymi w projekcie budowlanym,

h) uwzględnienia  przy  realizacji  inwestycji  warunków określonych w uzgodnieniach                                            właściwych organów,

i) zgłaszania  Zamawiającemu  konieczności  dokonania  jakichkolwiek  zmian i odstępstw od projektu budowlanego stanowiącego podstawę realizacji inwestycji.
2.  Zamawiający jest zobowiązany do:

a) przekazania placu budowy w terminie określonym w § 3 pkt 1,

b) przekazania dokumentacji o której mowa w § 3 pkt 2,

c) zapewnienia udziału Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

d) współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji inwestycji.
§ 5

Termin zakończenia prac ustala się na dzień  24 grudzień 2010 roku
§ 6
 Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru wykonanych robót i przekazania                        do użytkowania inwestycji.

O gotowości protokolarnego przekazania prac Wykonawca zawiadomi  Zamawiającego                      w formie   pisemnej lub faksem, w  terminie 3 dni przed proponowanym terminem przekazania, 
po potwierdzeniu o zakończeniu robót i przygotowaniu budowy do odbioru końcowego dokonanego na podstawie wpisu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dziennika budowy.
W razie niemożności wykonania prac objętych umową w terminie wskazanym przez Zamawiającego strony dokonają pisemnego ustalenia nowego terminu, z podaniem przyczyny jego zmiany.
§7
1.  Za wykonanie  przedmiotu  umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie     
     w łącznej kwocie…………………………………………  zł brutto słownie:(  

     ) co stanowi całkowity koszt realizowanego zadania. 

2.  Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną              w oparciu o protokół końcowego odbioru wykonanych robót, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy stanowiącym jej integralną część.     
3.  Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy  stanowiący przedmiot odbioru                 
     nastąpi na podstawie uzgodnionych cen jednostkowo – ryczałtowych wyszczególnionych
     w kosztorysie Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót wpisanych
     do książki obmiaru i kosztorysu powykonawczego sprawdzonych przez inspektora nadzoru, 

     a następnie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz zakończonego podpisaniem protokołu 

     odbioru końcowego bez usterek i wad, przez przedstawicieli stron niniejszej
     umowy.

4.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na  podstawie wystawionej  przez 
     Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przelewem na konto

     bankowe Wykonawcy.
5.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

1.  Wykonawca  ponosi we  własnym  zakresie wszelkie  koszty  dodatkowe,  wiążące się   

     z wykonaniem niniejszej umowy, w tym między innymi koszty związane z zabezpieczeniem
     placu budowy, oznakowaniem robót, zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu, obsługi 
     geodezyjnej i archeologicznej oraz koszty badania kamerą stanu technicznego kanału.                                                     

2.  Wykonawca wykona powyższe prace objęte niniejszą  umową  z  własnych  materiałów  

     przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu za co nie  przysługuje  mu dodatkowe  wynagrodzenie.

§ 9
Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu zajdzie konieczność wykonania prac uzupełniających, nie objętych zakresem rzeczowym określonym w niniejszej umowie oraz projekcie budowlanym a ich wartość nie przekroczy 50% wartości szacunkowej zamówienia, Wykonawca wykona je po uzyskaniu na to pisemnej zgody Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, co w złożonej ofercie (także w zakresie wielkości i wartości czynników produkcji, stawek kalkulacyjnych i podstaw wyceny). Zakres prac uzupełniających i związane z tym wynagrodzenie oraz terminy realizacji zostaną zapisane  w odrębnej umowie. 

§ 10
1. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie działania niezbędne dla zapewnienia     

bezpieczeństwa na terenie budowy i to zarówno w odniesieniu do osób pracujących przy wykonywaniu zlecenia jak i w stosunku do osób trzecich. W związku z powyższym Wykonawca winien na własny koszt zapewnić między innymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodne             z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, dokonać oznakowania i ogrodzenia terenu budowy oraz podjąć inne działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa.

2.Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku                                  z niewypełnieniem lub niewłaściwym wypełnieniem obowiązku o którym mowa  w pkt.1

§ 11
Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności :

   a) w razie  wystąpienia istotnej  zmiany  okoliczności,  powodującej, że  wykonanie   

         zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
         zawierania umowy. Odstąpienie w tych okolicznościach może nastąpić w terminie miesiąca

         od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,                                             
   b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

   c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

   d)Wykonawca nie rozpoczął w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy  wykonania 
      prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania 
      Zamawiającego złożone na piśmie, wyznaczającego co najmniej 7 dniowy termin na

      rozpoczęcie prac,  
   e)Wykonawca realizuje zadanie w sposób niezgodny z projektem, uzgodnieniami bądź            
      z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, co potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku jeśli Zamawiający                         zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich obowiązków względem Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia  tylko za  roboty  wykonane do  momentu  złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i za zużyty do ich  wykonania materiał.
§12
Zamawiający zastrzega sobie, iż obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.  W przypadku niewykonania prac określonych w niniejszej umowie w terminie o którym mowa                 w § 5 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 pkt 1 za każdy dzień  zwłoki liczony od daty terminu umownego zakończenia prac, określonego  w niniejszej umowie.

2. Za zwłokę w usuwaniu powstałych wad przez Wykonawcę w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczenia na usunięcie wad.

3. W razie  nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  Zamawiającemu przysługuje kara umowna w  wysokości 20% wynagrodzenia umownego.  

4. Powyższe zastrzeżenia nie pozbawiają Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
§13

        Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia podpisania     
        protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
§14

      Kierownikiem budowy powołanym przez Wykonawcę będzie:    Pan 
      Inspektorem Nadzoru powołanym przez Zamawiającego będzie: Pan 
§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie zmiany odstępstwa od projektu wymagają formy  pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym dla ich ważności konieczna jest ich akceptacja przez autora projektu budowlanego.

4. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych  na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

           Umowa  została  sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
     ZAMAWIAJĄCY                       KONTRASYGNATA                         WYKONAWCA















PAGE  

