## 31.12.2020
Załącznik Nr 11
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku
układ wg wydatków bieżących i majątkowych
Cel |  | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa |  | Źródła finansowania |  | Wydatki poniesione do 2019 roku | Rok 2020 | [6 empty] | Lata
następne
|  |  | od …do | dział | rozdz. |  |  |  | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wydatki niewygasajace | Ogółem wydatki (ko.12 + kol. 13) | wskaźnik 14:11 | Plan
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM | [5 empty] | Źródła finansowania | środki własne | 3776285.96 | 2600000 | 8445266.84 | 11045266.84 | 2012743.39 | 617.33 | 2013360.72 | 69.95% | 27280619.04
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[7 empty] | dotacje | 393000 | 717794 | 307967.3 | 1025761.3 | 1017914.58 | 0 | 1017914.58 | 177.7% | 168982.27
[7 empty] | środki unijne | 1515269.77 | 4798193.81 | 700760.36 | 5498954.17 | 4938268.62 | 3498.18 | 4941766.8 | 173.3% | 857485.17
[7 empty] | razem | 5684555.73 | 8115987.81 | 9453994.5 | 17569982.31 | 7968926.59 | 4115.51 | 7973042.1 | 45.38% | 28307086.48
I. | – przedsięwzięcia bieżące
1. | programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)
1.1. Inwestujemy w przyszłość - wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna
Wyrównywanie szans edukacyjnych |  | Szkoła Podstawowa w Osiecznej | 2018-2020 | 801 | 80101 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 142419.58 | 50044 | -68.26 | 49975.74 | 49975.44 | 0 | 49975.44 | 100% | 0
[7 empty] | razem | 142419.58 | 50044 | -68.26 | 49975.74 | 49975.44 | 0 | 49975.44 | 100% | 0
1.2. TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Kąkolewie
Wspomaganie i rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych |  | Zespół Szkół w Kąkolewie | 2018-2020 | 801 | 80101 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 12850.19 | 47649.81 | 6821.12 | 54470.93 | 54470.93 | 0 | 54470.93 | 100% | 0
[7 empty] | razem | 12850.19 | 47649.81 | 6821.12 | 54470.93 | 54470.93 | 0 | 54470.93 | 100% | 0
1.3. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna
Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków w Osiecznej i Kąkolewie |  | Urząd Gminy | 2020-2022 | 855 | 85505 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 34647.19 | 0 | 34647.19 | 98.99% | 107520
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 35155.86 | 35155.86 | 27309.14 | 0 | 27309.14 | 77.68% | 85155.31
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 354007.5 | 354007.5 | 274993.66 | 0 | 274993.66 | 77.68% | 857485.17
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 424163.36 | 424163.36 | 336949.99 | 0 | 336949.99 | 79.44% | 1050160.48
2. | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)
--- |  | --- | --- | --- | --- | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)
3.1. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020
Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna |  | Urząd Gminy | 2018-2020 | 851 | 85195 | Źródła finansowania | środki własne | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 59994 | 0 | 59994 | 99.99% | 0
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 59994 | 0 | 59994 |  | 0
3.2. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-23
Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna |  | Urząd Gminy | 2021-2023 | 851 | 85195 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180000
3.3. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa.
Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania |  | Urząd Gminy | 2020-2022 | 700 | 70005 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 2500 | 1000 | 3500 | 718.94 | 0 | 718.94 | 20.54% | 7000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 2500 | 1000 | 3500 | 718.94 | 0 | 718.94 | 20.54% | 7000
3.4. Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2021
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół |  | Urząd Gminy | 2019-2021 | 801 | 80113 | Źródła finansowania | środki własne | 137032.57 | 388000 | 16935.43 | 404935.43 | 179023.82 | 0 | 179023.82 | 44.21% | 232272
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 137032.57 | 388000 | 16935.43 | 404935.43 | 179023.82 | 0 | 179023.82 | 44.21% | 232272
3.5. Prowadzenie audytu wewnetrznego
Podniesienie jakości i sprawności wykonywania zadań publicznych |  | Urząd Gminy | 2020-2021 | 750 | 75023 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10000
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM | [5 empty] | Źródła finansowania | środki własne | 197032.57 | 450500 | 62935.43 | 513435.43 | 274383.95 | 0 | 274383.95 | 53.44% | 536792
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 35155.86 | 35155.86 | 27309.14 | 0 | 27309.14 | 77.68% | 85155.31
[7 empty] | środki unijne, inne | 155269.77 | 97693.81 | 360760.36 | 458454.17 | 379440.03 | 0 | 379440.03 | 82.77% | 857485.17
[7 empty] | razem | 352302.34 | 548193.81 | 458851.65 | 1007045.46 | 681133.12 | 0 | 681133.12 | 67.64% | 1479432.48
II. | - przedsięwzięcia majątkowe
1. | programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)
1.1. Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery |  | Urząd Gminy | 2013-2020 | 600 | 60014 | Źródła finansowania | środki własne | 253256.04 | 879500 | -261750 | 617750 | 513741.56 | 617.33 | 514358.89 | 83.26% | 0
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 243000 | 0 | 321750 | 321750 | 321750 | 0 | 321750 | 100% | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 1360000 | 4700500 | 340000 | 5040500 | 4558828.59 | 3498.18 | 4562326.77 | 90.51% | 0
[7 empty] | razem | 1856256.04 | 5580000 | 400000 | 5980000 | 5394320.15 | 4115.51 | 5398435.66 | 90.27% | 0
1.2. Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna
Zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz rozwój Gminy pod względem rekreacyjnym i turystycznym |  | Urząd Gminy | 2016-2018 | 926 | 92601 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3. Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczynskiej"
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery |  | Urząd Gminy | 2017-2018 | 600 | 60014 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)
--- |  | --- | --- | --- | --- | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)
3.1. Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy
Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych |  | Urząd Gminy | 2015-2021 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 126328.86 | 50000 | 0 | 50000 | 9537.4 | 0 | 9537.4 | 19.07% | 50000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 126328.86 | 50000 | 0 | 50000 | 9537.4 | 0 | 9537.4 | 19.07% | 50000
3.2. Rewitalizacja centrum Osiecznej
Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum |  | Urząd Gminy | 2013-2023 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 3141982.99 | 500000 | 100000 | 600000 | 463746.3 | 0 | 463746.3 | 77.29% | 1500000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 3291982.99 | 500000 | 100000 | 600000 | 463746.3 | 0 | 463746.3 | 77.29% | 1500000
3.3. Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) - odcinek od drogi wojwódzkiej nr 432 - Kąty (Maciejewo)
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi |  | Urząd Gminy | 2020-2021 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 10000 | 720000 | -160000 | 560000 | 543558.94 | 0 | 543558.94 | 97.06% | 0
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 717794 | -174679 | 543115 | 543115 | 0 | 543115 | 100% | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 10000 | 1437794 | -334679 | 1103115 | 1086673.94 | 0 | 1086673.94 | 98.51% | 0
3.4. Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi |  | Urząd Gminy | 2020-2021 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 137286.44 | 137286.44 | 131347.44 | 0 | 131347.44 | 95.67% | 93827.04
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 125740.44 | 125740.44 | 125740.44 | 0 | 125740.44 | 100% | 83826.96
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 263026.88 | 263026.88 | 257087.88 | 0 | 257087.88 | 97.74% | 177654
3.5. Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna
Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na trenie Gminy |  | Urząd Gminy | 2020-2025 | 010 | 01010 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3000000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3000000
3.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m.Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na trenie Gminy |  | Urząd Gminy | 2017-2022 | 010 | 01095 | Źródła finansowania | środki własne | 23800 | 0 | 5366794.97 | 5366794.97 | 60985 | 0 | 60985 | 1.136% | 6100000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | pożyczka - refundacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 23800 | 0 | 5366794.97 | 5366794.97 | 60985 | 0 | 60985 | 1.136% | 6100000
3.7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na trenie Gminy |  | Urząd Gminy | 2020-2021 | 010 | 01095 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 15442.8 | 0 | 15442.8 | 1.03% | 2000000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 15442.8 | 0 | 15442.8 | 1.03% | 2000000
3.8. Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie
Usprawnienie fumkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie |  | Urząd Gminy | 2017-2022 | 801 | 80195 | Źródła finansowania | środki własne | 23885.5 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1100000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 23885.5 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1100000
3.9. Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi |  | Urząd Gminy | 2021-2022 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000
3.10. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Obniżenie kosztów zużycia energii |  | Urząd Gminy | 2021-2023 | 900 | 90015 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2100000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2100000
3.11. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na trenie Gminy |  | Urząd Gminy | 2021-2025 | 010 | 01010 | Źródła finansowania | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10300000
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | środki unijne, inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10300000
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM | [5 empty] | Źródła finansowania | środki własne | 3579253.39 | 2149500 | 8382331.41 | 10531831.41 | 1738359.44 | 617.33 | 1738976.77 | 16.51% | 26743827.04
[7 empty] | pożyczki, kredyty, obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | dotacje | 393000 | 717794 | 272811.44 | 990605.44 | 990605.44 | 0 | 990605.44 | 100% | 83826.96
[7 empty] | środki unijne, inne | 1360000 | 4700500 | 340000 | 5040500 | 4558828.59 | 3498.18 | 4562326.77 | 90.51% | 0
[7 empty] | razem | 5332253.39 | 7567794 | 8995142.85 | 16562936.85 | 7287793.47 | 4115.51 | 7291908.98 | 44.03% | 26827654